## Trang_tính1
STT | Công việc chính | Công việc chi tiết | Người phụ trách | Tháng 8 |  | Tháng 9
|  |  |  | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
1 | Họp mặt chốt ý tưởng | Xác định dự án , phân chia công việc, tạo github | Cả nhóm
2 | Phân tích Yêu cầu - Xác định Use Case và Actor | Xác định Actor (Độc giả, Thủ thư, Hệ thống) Xác định Use Case (Quản lý sách, Quản lý độc giả, Mượn/Trả sách, Thống kê) Viết tài liệu yêu cầu (chức năng + phi chức năng) | Chung, Hiếu
3 | Mô hình hóa Use Case & Kịch bản | Vẽ Use Case Diagram Viết kịch bản chi tiết cho các Use Case quan trọng (Mượn sách, Trả sách, Quản lý sách) | An, Ninh
4 | Thiết kế Lớp và Tạo cơ sở code | Xác định lớp đối tượng chính Vẽ Class Diagram Tạo file Java với skeleton code cho các lớp | Hoàn, Hiếu, An